## Лист3
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «ЖЭУ»
|  |  |  | __________В.Д.Бутов | Р.А.Кадочников
« 28 » октября 2019г.
ПЛАН
Текущего ремонта жилищного фонда обслуживаемого МУП «ЖЭУ» Пролетарского (с) района к работе в период 2020 г.
№ п/п | Адрес, наименование видов работ | Един. Изм. | Кол-во | Срок исполнения | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Подтелковская 206
| ремонт подъезда | шт | 2 | апрель | 56190
| укладка плитки | 100м2 | 0.25 | апрель | 27006
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | июль
| Итого |  |  |  | 83196
2 | Подтелковская 208
| ремонт подъезда | шт | 2 | апрель | 56190
| укладка плитки | 100м2 | 0.25 | апрель | 27006
| кирпичная кладка | 100м3 | 0.009 | апрель | 9627
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Апрель
| Итого |  |  |  | 92823
3 | Подтелковская 221
| ремонт подъезда | шт | 2 | май | 65904
| укладка плитки | 100м2 | 0.2 | май | 33735
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | май
| Итого |  |  |  | 99639
4 | Подтелковская 219
| укладка плитки | 100м2 | 0.2 | май | 33735
| ремонт подъездов | шт | 2 | май | 65904
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 99639
5 | Промышленное шоссе 1в
ремонт примыкания отмостки к цоколю |  | 100м2 | 0.1664 | апрель | 40494
| ремонт подъезда | шт | 1 | апрель | 37970
| Итого |  |  |  | 78464
6 | Дорожная 11а
| ремонт подъезда | шт | 1 | май | 59267
| заделка примыкания отмостки к цоколю | 100м2 | 0.58 | май | 55442
| ремонт цоколя | 100м2 | 0.5 | май | 48281
| Итого |  |  |  | 162990
7 | 81 МСБ, 15
| установка м/п окон | шт | 3 | июнь | 60324
| укладка плитки | 100м2 | 0.55 | июль | 92801
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 153125
8 | Набережная 78а
| ремонт подъездов | шт | 2 | март | 69968
| ремонт цоколя | 100м2 | 0.2644 | март | 55549
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 125517
9 | Пионерская 196
| ремонт штукатурки наружных стен по фасаду | 100м2 | 0.9 | июль | 165543
| заделка примыкания отмостки к цоколю | 100м2 | 0.58 | июль | 55442
| ремонт цоколя | 100м2 | 0.48 | июль | 41982
| Итого |  |  |  | 262967
10 | Набережная 86
| ремонт подъездов | шт | 2 | июль | 37845
| ремонт штукатурки наружных стен по фасаду | 100м2 | 0.4 | июль | 73561
| ремонт цоколя | 100м2 | 0.2064 | июль | 39789
| Итого |  |  |  | 81195
11 | Набережная 82
| ремонт цоколя | 100м2 | 0.1336 | июль | 25714
| ремонт подъезда | шт | 2 | июль | 27371
| Итого |  |  |  | 53085
12 | Матвеева 12
| укладка плитки | 100м2 | 0.36 | июнь | 35087
| Итого |  |  |  | 35087
13 | Матвеева 10
| ремонт цоколя | 100м2 | 0.2378 | июнь | 46857
| Итого |  |  |  | 46857
14 | Московская 9/2
| ремонт наружных стен по фасаду | 100м2 | 0.5 | апрель | 91974
| установка м/п оконов | шт | 3 | Апрель | 60324
| Итого |  |  |  | 152298
15 | Московская 9/1
| установка м/п окон | шт | 3 | апрель | 60324
| ремонт наружных стен по фасаду | 100м2 | 0.5 | апрель | 91974
| Итого |  |  |  | 152298
16 | Мира 13
| установка м/п | шт | 3 | сентябрь | 60324
| укладка плитки | 100м2 | 0.26 | октябрь | 43059
| Итого |  |  |  | 103383
17 | Мира, 13 "а"
| ремонт цоколя | 100м2 | 1.12 | май
| установка м/п окон | шт | 3 | апрель | 60324
| укладка плитки | 100м2 | 0.27 | май | 45549
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 105873
18 | Московская 9
| установка м/п окон | шт | 3 | май | 60324
| ремонт наружных стен по фасаду | 100м2 | 0.5 | май | 91974
| Итого |  |  |  | 152298
19 | Подтелковская 113
| ремонт отмостки | 100м2 | 1.64 | март | 106333
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 106333
20 | Мира 13б
| укладка плитки в подьездах | 100м2 | 0.27 | май | 45549
| установка м/п окон | шт | 3 | май | 60324
| Итого |  |  |  | 105873
21 | ул.Думенко 130
| ремонт отмостки | 100м2 | 2.21 | май | 143290
| заделка примыкания отмостки к цоколю | 100м2 | 0.66 | май | 47871
| Итого |  |  |  | 191161
Итого
22 | Матвеева 8
| ремонт отмостки | 100м2 | 0.2358 | май | 46469
| Итого |  |  |  | 46469
23 | Матвеева 12
| ремонт отмостки | 100м2 | 0.2498 | май | 49237
| Итого |  |  |  | 49237
24 | Матвеева 6
| ремонт отмостки | 100м2 | 0.2378 | май | 46857
| Итого |  |  |  | 46857
25 | Мира, 23
| ремонт цоколя | 100м2 | 0.75 | июнь | 67572
| заделка примыкания отмостки к цоколю | 100м2 | 0.17 | июль | 16235
| Итого |  |  |  | 83807
26 | Мира 29
| ремонт штукатурки наружных стен по фасаду | 100м2 | 1.03 | август | 84224
| Итого |  |  |  | 84224
27 | Пионерская 67
| ремонт отмостки | 100м2 | 1.02 | Апрель | 66119
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 66119
28 | Ленина 90
| ремонт отмостки | 100м2 | 2.17 | Март | 140701
| ремонт подъездов | шт | 6 | Май | 294862
| Итого |  |  |  | 435563
29 | Мира, 27
| ремонт штукатурки наружных стен по фасаду | 100м2 | 1.03 | сентябрь | 84224
| Итого |  |  |  | 84224
30 | Мира, 28
| ремонт штукатурки наружных стен по фасаду | 100м2 | 1.03 | сентябрь | 84224
| Итого |  |  |  | 84224
31 | Мира 25
| установка м/п окон | шт | 2 | Сентябрь | 40214
| Итого |  |  |  | 40214
32 | Пионерская 69
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| ремонт отмостки | 100м2 | 1.03 | Июнь | 66788
| Итого |  |  |  | 66788
33 | Ленина 71
| ремонт подъезда | шт | 1 | Август | 59310
| Итого |  |  |  | 59310
34 | Матвеева 4
| ремонт отмостки | 100м2 | 0.2346 | апрель | 46253
| установка м/п окон | шт | 3 | май | 60324
| Итого |  |  |  | 106577
35 | Красный 59
| заделка примыкания отмостки к цоколю | 100м2 | 0.4842 | август | 35123
| ремонт отмостки | 100м2 | 1.61 | Август | 104392
| Итого |  |  |  | 139515
36 | Подтелковская 79
| укладка плитки | 100 м2 | 0.48 | Ноябрь | 80988
| ремонт отмостки | 100м2 | 1.64 | Июль | 106333
| Итого |  |  |  | 187321
37 | Пионерская 19а
| ремонт подъезда | шт | 2 | Сентябрь | 57199
| установка м/п окон | шт | 4 | сентябрь | 80413
| укладка плитки | 100м2 | 0.58 | апрель | 55212
| Итого |  |  |  | 192824
38 | Пионерская,55а
| ремонт отмостки | 100м2 | 0.85 | апрель | 81225
| установка м/п окон | шт | 4 | октябрь | 80413
| Итого |  |  |  | 161638
39 | Пр.50 лет Октября 74а
| ремонт отмостки | 100м2 | 0.19 | март | 54989
| укладка плитки | 100 м2 | 0.43 | Март | 72554
| Итого |  |  |  | 127543
40 | Пионерская 11
| ремонт цоколя | 100м2 | 0.6 | октябрь | 56442
| Итого |  |  |  | 56442
41 | Пионерская 13
| ремонт цоколя | 100м2 | 0.96 | ноябрь | 86489
| Итого |  |  |  | 86489
42 | Чкалова 19а
| ремонт подъезда | шт | 3 | Ноябрь | 56132
| заделка примыкания отмостки к цоколю | 100м2 | 0.28 | Ноябрь | 74675
| Итого |  |  |  | 130807
43 | Чкалова 21
| ремонт подъезда | шт | 1 | декабрь | 39308
| ремонт цоколя | 100м2 | 0.26 | октябрь | 19873
| заделка примыкания отмостки к цоколю | 100м2 | 0.19 | Октябрь | 18162
| Итого |  |  |  | 77343
44 | Чкалова 23
| ремонт подъезда | шт | 1 | декабрь | 39308
| ремонт цоколя | 100м2 | 0.28 | октябрь | 19873
| заделка примыкания отмостки к цоколю | 100м2 | 0.19 | Октябрь | 18162
| Итого |  |  |  | 77343
45 | Матвеева 2
| ремонт отмостки | 100м2 | 0.2362 | ноябрь | 45447
| Итого |  |  |  | 45447
46 | Матвеева 6/1
| ремонт отмостки | 100м2 | 0.2488 | октябрь | 49043
| Итого |  |  |  | 49043
47 | Матвеева 6/2
| ремонт отмостки | 100м2 | 0.2484 | Ноябрь | 48964
| установка м/п окон | шт | 3 | Октябрь | 60324
| Итого |  |  |  | 109288
48 | Московская 21
| установка м/п окон | шт | 3 | октябрь | 60324 | 0
| Итого |  |  |  | 60324
ВСЕГО по МУП «ЖЭУ» |  |  |  |  | 5199081
| Ведущий инженер: | И.Н.Супрунюк
| Мастер: | А.В. Шевченко