## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «ЖЭУ»
_____________В.Д.Бутов
« 19 » сентября 2016г.
ПЛАН
Текущего ремонта жилищного фонда обслуживаемого МУП «ЖЭУ» Пролетарского (с) района к работе в период 2017 г.
№ п/п | Адрес, наименование видов работ | Един. Изм. | Кол-во | Срок исполнения | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ленина, 71
| ремонт подъездов | шт | 1 | апрель | 45792
| Итого |  |  |  | 45792
2 | Ленина, 90
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.35 | сентябрь | 28245
| ремонт мягкой кровли | 1002 | 0.59 | сентябрь- октябрь | 47798
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | июль | 0
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 76043
3 | Пионерская, 67
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.44 | май | 50592
| ремонт отмостки | 100 т | 0.089 | май | 36642
| ремонт шиферной кровли | 100м2 | 0.05 | май | 6523
| ремонт подъездов | шт | 2 | май-июль | 54307
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Апрель
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Апрель
| Итого |  |  |  | 148064
4 | Пионерская, 69
| ремонт подъездов | шт | 2 | Июль | 52410
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.52 | Июль | 59787
| ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.25 | июль | 10693
| ремонт отмостки | 100 т | 0.058 | Июль | 23686
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 146576
5 | Пионерская, 19 ""а""
| укладка плитки | 100 м2 | 0.31 | Ноябрь | 26280
| ремонт шиферной кровли | 100м2 | 0.03 | ноябрь | 4586
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 30866
6 | Пионерская, 196 (общежитие)
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.65 | Сентябрь | 49256
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.55 | Август | 34303
| ремонт оконных переплетов | 100 створок | 0.12 | Сентябрь | 7290
| ремонт дверных коробок | 10 коробок | 0.4 | Сентябрь | 14225
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 105074
7 | Дорожная, 7
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.52 | сентябрь | 32437
| Итого |  |  |  | 32437
8 | Дорожная, 11
| ремонт подьездов | шт | 3 | май | 65049
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.56 | апрель | 44529
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.22 | Сентябрь | 13715
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | май
| Итого |  |  |  | 123293
9 | Дорожная, 11 а
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.4 | Август | 17096
| ремонт подъездов | шт | 1 | Август | 49841
ревизия запорно-регулирующей арматуры
промывка и опресовка внутридомовых систем отопления
| Итого |  |  |  | 66937
10 | 81 МСБ, 15
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.07 | апрель | 6618
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 6618
11 | Мира, 7
| ремонт подъездов | шт | 2 | Июнь | 44915
| укладка плитки | 100 м2 | 0.43 | Март | 36741
| ремонт шиферной кровли | 100м2 | 0.06 | июнь | 7251
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 88907
12 | Мира, 8
| укладка плитки | 100 м2 | 0.43 | Март | 36741
| ремонт подъездов | шт | 2 | Сентябрь | 45245
| ремонт шиферной кровли | 100м2 | 0.03 | сентябрь | 4235
Итого
13 | Мира, 9 |  |  |  | 86221
| ремонт подъездов | шт | 2 | Сентябрь | 44541
| Итого |  |  |  | 44541
14 | Мира, 10
| ремонт подъездов | шт | 2 | Сентябрь | 42489
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 42489
15 | Мира, 11
| ремонт шиферной кровли | 100 м2 | 0.08 | Октябрь | 4078
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.304 | Август | 15492
| ремонт подъездов | шт | 2 | Июнь | 43285
| Итого |  |  |  | 62855
16 | Мира, 12
| ремонт подъездов | шт | 1 | Сентябрь | 34894
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Апрель
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Апрель
| Итого: |  |  |  | 34894
17 | Мира, 12 ""а""
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.12 | Июнь | 7190
| ремонт подъездов | шт | 2 | Июнь | 44915
| ремонт штукатурки наружных стен | 100м2 | 1.1 | июль | 50270
| изготовление установка дверного блока | 100м2 | 0.028 | июнь | 6528
| изготовление и установка оконных блоков | 100м2 | 0.05 | июнь | 7205
| ремонт столо, лавочек | 100м2 | 0.04 | июнь | 4125
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Апрель
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Апрель
| Итого |  |  |  | 120233
18 | Мира, 13 ""а""
| ремонт подъездов | шт | 3 | Июль | 71530
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.65 | июнь | 21835
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 93365
19 | Мира, 13 ""б""
| ремонт подъездов | шт | 3 | Июль | 69266
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.12 | Август-Октябрь | 40542
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 109808
20 | Мира, 14
| ремонт шиферной кровли | 100 м2 | 0.06 | Август-Сентябрь | 1555
| укладка плитки | 100 м2 | 0.42 | Декабрь | 35889
| ремонт подъездов | шт | 1 | Апрель | 29029
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 66473
21 | Мира, 15
| ремонт подъездов | шт | 1 | Апрель | 30770
| Итого |  |  |  | 30770
22 | Мира, 16
| ремонт подъездов | шт | 1 | Март | 29060
| Итого |  |  |  | 29060
23 | Мира, 18
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.42 | Май | 31443
31 | ремонт подъездов | шт | 1 | Май | 31932
| Итого |  |  |  | 63375
24 | Мира, 19
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.5 | сентябрь | 27233
| ремонт подьездов | шт | 2 | сентябрь | 48521
| укладка плитки в подьездах | 100м2 | 0.11 | сентябрь | 19789
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 95543
26 | Мира, 22
| ремонт шиферной кровли | 100м2 | 0.03 | Август | 4694
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 4694
27 | Мира, 23
| ремонт подъездов | шт | 2 | Июль | 57374
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 57374
28 | Мира, 24
| ремонт подъездов | шт | 1.02 | Апрель | 48488
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.58 | Апрель | 28553
| ремонт штукатурки наружных стен по фасаду | 100м2 | 0.08 | апрель | 6028
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 83069
29 | Мира, 25
| укладка плитки | 100 м2 | 0.54 | Ноябрь | 45773
| Итого |  |  |  | 45773
30 | Мира, 26
| ремонт подъездов | шт | 2 | Март | 49841
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 49841
31 | Мира, 27
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.12 | Сентябрь | 13809
| ремонт штукатурки наружных стен | 100м2 | 0.35 | июль | 23513
| Итого |  |  |  | 37322
32 | Мира, 28
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.28 | Август | 32194
| ремонт штукатурки наружных стен | 100м2 | 1.1 | июнь | 52572
| Итого |  |  |  | 84766
33 | Мира, 29
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.15 | Сентябрь | 17235
| ремонт штукатурки наружных стен | 100м2 | 1.09 | май | 52083
| Итого |  |  |  | 69318
34 | Мира, 30
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.52 | Май | 27783
| укладка плитки | 100 м2 | 0.36 | Декабрь | 30751
| установка оконных блоков | 100 м2 | 0.06 | Май | 22610
| ремонт подъездов | шт | 2 | Май | 49418
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 130562
35 | Матвеева, 2
| ремонт отмостки | 100м2 | 0.8 | Сентябрь | 38235
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 38235
38 | Матвеева, 6/1
| ремонт цоколя | 100м2 | 0.82 | июнь | 43823
| укладка плитки | 100м2 | 0.71 | июнь | 60191
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 104014
39 | Матвеева, 6/2
| укладка плитки | 100 м2 | 0.71 | Август | 59357
| ремонт отмостки | 100 т | 0.061 | Сентябрь | 25185
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.6 | Август-Октябрь | 17472
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.34 | Сентябрь | 18580
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 120594
40 | Матвеева, 8
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.2 | Август | 12067
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | июнь
| Итого |  |  |  | 12067
41 | Матвеева, 10
| ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.12 | июнь | 7852
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 7852
42 | Матвеева ,12
| ремонт отмостки | 100 т | 0.098 | Октябрь | 40542
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.7 | Август-Октябрь | 43658
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 84200
43 | Матвеева, 14
| установка оконных блоков | 100 м2 | 0.07 | Август | 31797
| ремонт отмостки | 100 т | 0.03 | Октябрь | 12402
| ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.06 | август | 2560
| ремонт подъездов | шт | 3 | Август | 67344
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 114103
44 | Матвеева, 18
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.36 | Июнь | 19158
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 19158
45 | Московская, 1
| ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.16 | сентябрь | 6832
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.32 | Сентябрь | 18328
| Итого |  |  |  | 25160
46 | Московская,3
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.3 | апрель | 18710
| Итого |  |  |  | 18710
47 | Московская, 5
| ремонт отмостки | 100т | 0.075 | август | 30780
| ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.46 | июнь | 30982
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 61762
48 | Московская, 9
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.32 | Август | 16475
| ремонт штукатурки наружных стен | 100 м2 | 0.48 | Сентябрь | 18529
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 1.01 | Май-Август | 38036
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 73040
49 | Московская, 9/1
| ремонт отмостки | 100 т | 0.038 | Август | 19652
| укладка плитки | 100м2 | 0.12 | Август | 32102
| ремонт штукатурки наружных стен | 100 м2 | 0.51 | Сентябрь | 15652
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 67406
50 | Московская, 9/2
| ремонт отмостки | 100 т | 0.038 | Сентябрь | 11100
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.23 | Сентябрь | 11105
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.55 | Июнь-Сентябрь | 34305
| ремонт штукатурки наружных стен | 100м2 | 0.51 | июль | 15652
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 72162
51 | Московская, 11
| ремонт подъездов | шт | 3 | Июль | 70510
| Итого |  |  |  | 70510
52 | Московская,15
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.56 | Сентябрь | 34931
| ремонт подъездов | шт | 3 | Сентябрь | 69739
| наружная штукатурка стен | 100м2 | 0.51 | Сентябрь | 15652
| Итого |  |  |  | 120322
53 | Московская,19
| ремонт отмостки | 100 т | 0.09 | Август | 36661
| ремонт цоколя | 100м2 | 0.35 | август | 19185
ревизия запорно-регулирующей арматуры
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 55846
54 | Московская, 21
| ремонт отмостки | 100 м2 | 0.035 | Сентябрь | 14462
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.28 | Сентябрь | 15789
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 30251
55 | Подтелковская 79
| Ремонт мягкой кровли | 100м2 | 0.3 | июль | 18722
| укладка плитки | 100 м2 | 0.2 | Ноябрь | 16937
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 35659
56 | Подтелковская, 113
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.26 | Сентябрь | 13982
| установка оконных блоков | 100 м2 | 0.312 | Октябрь | 663380
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 677362
60 | Подтелковская, 221
| ремонт отмостки | 100 т | 0.096 | Сентябрь | 39416
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 39416
61 | Думенко, 130
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.61 | июль | 10095
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | сентябрь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | сентябрь
| Итого |  |  |  | 10095
62 | Первомайская, 69 ""а""
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.29 | Сентябрь | 18001
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 18001
64 | Кирпичный, 54
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 0
65 | Пр.50 лет Октября 74а
| укладка плитки | 100 м2 | 0.43 | март | 36742
| Итого |  |  |  | 36742
68 | пер.Красный, 59
| установка оконных блоков | 100 м2 | 0.32 | Октябрь | 669144
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Октябрь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 669144
72 | Чкалова, 21
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.51 | Сентябрь | 27045
| Итого |  |  |  | 27045
ВСЕГО по МУП «ЖЭУ» |  |  |  |  | 4835588
| Ведущий инженер: | Г. А. Ляшева
| Мастер: | Г. Н. Шевченко
| Начальник стройт.цеха: | А А Шевченко