## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «ЖЭУ»
_____________В.Д.Бутов
« » 2014г.
ПЛАН
Текущего ремонта жилищного фонда обслуживаемого МУП «ЖЭУ» Пролетарского (с) района к работе в период 2015 г.
№ п/п | Адрес, наименование видов работ | Един. Изм. | Кол-во | Срок исполнения | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ленина, 71
| ремонт подъездов | шт | 1 | Май | 18294
| ремонт шиферной кровли | 100 м2 | 0.025 | Апрель | 576
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Август | 658
| Итого |  |  |  | 19528
2 | Ленина, 90
| окраска столов, лавочек, детских атракционов | 100 м2 | 0.4 | Май-Август | 6779
| изготовление металлических футбольных ворот | 1 м2 | 2 | Февраль | 3752
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 2.58 | Апрель-Декабрь | 4157
| установка оконных блоков | 100 м2 | 0.2 | Ноябрь | 298830
| ремонт откосов | 100 м2 | 0.08 | Декабрь | 13933
| устройство примыканий отмостки к цоколю | 100 м2 | 0.085 | Ноябрь | 4736
| ремонт кладки стен отдельными местами | 1 м3 | 0.15 | Июль | 779
| обшивка парапета оцинкованной сталью | 100 м | 0.08 | Июль-Октябрь | 4292
| ремонт системы отопления | 100 м | 0.01 | Март | 1796
| ремонт системы водопровода | 100 м | 0.06 | Август | 1352
| замена ливневки | 100 м | 1.05 | Июнь-Декабрь | 137804
| прочистка канализационной системы | 100 м | 1.14 | Январь-Май | 7821
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Октябрь | 658
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 486689
3 | Пионерская, 11
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 1 | Июль | 1582
| Итого |  |  |  | 1582
4 | Пионерская, 13
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 1 | Июль | 1582
| ремонт системы водопровода | 100 м | 0.06 | Январь | 3916
| Итого |  |  |  | 5498
5 | Пионерская, 15
| установка оконных блоков | 100 м2 | 0.007 | Апрель | 2681
| ремонт шиферной кровли | 100 м2 | 0.035 | Апрель | 742
| ремонт дверного полотна | 100 брусков | 0.04 | Ноябрь | 2909
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 1 | Июль | 1582
| ремонт групповых щитков со сменой автоматов | 100 шт | 0.01 | Август | 536
| смена пакетных выключателей | 100 шт | 0.01 | Июнь | 255
| Итого |  |  |  | 8705
6 | Пионерская, 67
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 2.46 | Апрель-Декабрь | 4154
| установка оконных блоков | 100 м2 | 0.015 | Июль | 6902
| изготовление крышки на световой приямок | 100 м2 | 0.045 | Июль | 3148
| устройство примыканий отмостки к цоколю | 100 м2 | 0.04 | Декабрь | 3075
| окраска столов, лавочек, детских атракционов | 100 м2 | 0.18 | Май | 2928
| ремонт запорной арматуры водопровода | шт | 21 | Январь-Апрель | 24084
| утепление трубопровода | 100 м3 | 0.018 | Август | 9215
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.44 | Май | 3059
| смена пакетных выключателей | 100 шт | 0.02 | Июль-Ноябрь | 519
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Апрель
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Апрель
| Итого |  |  |  | 57084
7 | Пионерская, 69
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.53 | Февраль-Октябрь | 23146
| устройство примыканий отмостки к цоколю | 100 м2 | 0.06 | Июнь-Декабрь | 6681
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 2.46 | Апрель-Декабрь | 4154
| окраска столов, лавочек, детских атракционов | 100 м2 | 0.17 | Май | 2928
| ремонт запорной арматуры водопровода | шт | 8 | Январь-Сентябрь | 6991
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.146 | Январь-Май | 17782
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.515 | Май-Август | 8686
| утепление трубопровода | 100 м3 | 0.023 | Август | 6360
| ремонт групповых щитков без ремонта автоматов | 100 шт | 0.02 | Январь-Июнь | 259
| установка автоматов | шт | 90 | Апрель-Август | 56845
| установка щитков | шт | 2 | Апрель | 3303
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Июль | 690
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 137825
8 | Пионерская, 19 ""а""
| ремонт подъездов | шт | 2 | Июнь | 65757
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.03 | Июнь | 8361
| устройство пола из бетона | 100 м2 | 0.02 | Август | 759
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.065 | Май-Июль | 5555
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.59 | Апрель-Май | 1011
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Февраль | 636
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 82079
9 | Пионерская, 55а
| ремонт подъездов | шт | 2 | Май | 64320
| ремонт козырька | 100 м2 | 0.04 | Июнь | 1524
| изготовление дверного блока | 100 м2 | 0.02 | Июнь | 4168
| устройство примыканий отмостки к цоколю | 100 м2 | 0.08 | Сентябрь | 9444
| смена запорной арматуры водопровода | 1 шт | 3 | Ноябрь | 2711
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.46 | Апрель | 2863
| установка автоматов | шт | 1 | Июль | 387
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.02 | Февраль | 1260
| Итого |  |  |  | 86677
10 | Пионерская, 196 (общежитие)
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.08 | Май | 3511
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 3 | Ноябрь | 4658
| ремонт козырьков | 100 м2 | 0.15 | Сентябрь | 9431
| смена санитарных приборов | 100 приборов | 0.02 | Май-Июль | 16048
| ремонт системы водопровода | 100 м | 0.17 | Декабрь | 6342
| прочистка канализационной системы | 100 м | 1.09 | Январь-Июнь | 8551
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.05 | Январь-Апрель | 8085
| ремонт групповых щитков со сменой автоматов | 100 шт | 0.01 | Декабрь | 614
| ремонт силового предохранительного шкафа | 100 шт | 0.01 | Ноябрь | 617
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.04 | Январь-Июнь | 2516
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 60373
11 | Дорожная, 7
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.16 | Август-Ноябрь | 6614
| обшивка парапета оцинкованной сталью | 100 м | 0.06 | Ноябрь | 2690
| установка автоматов | шт | 1 | Январь | 735
| Итого |  |  |  | 10039
12 | Дорожная, 11
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.57 | Апрель-Июнь | 4605
| ремонт системы отопления | 100 м | 0.588 | Февраль | 68220
| полы из метлахской плитки | 100 м2 | 0.0121 | Май | 1159
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 2.5 | Апрель-Октябрь | 3886
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Апрель
| Итого |  |  |  | 77870
13 | Дорожная, 11 а
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Апрель
| Итого |  |  |  | 0
14 | Набережная, 78
| установка досок объявлений | 10 м2 | 0.03 | Январь | 196
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.6 | Октябрь | 983
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Август | 658
| Итого |  |  |  | 1837
15 | Набережная, 78а
| установка досок объявлений | 10 м2 | 0.09 | Январь | 513
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.6 | Октябрь | 983
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.92 | Февраль-Май | 6743
| ремонт системы водопровода | 100 м | 0.04 | Август | 2770
| ремонт рубильника | 100 шт | 0.01 | Октябрь | 617
| Итого |  |  |  | 11626
16 | Набережная, 82
| установка досок объявлений | 10 м2 | 0.03 | Январь | 196
| устройство примыканий из оцинкованного железа (козырьки) | 100 м | 0.015 | Сентябрь | 226
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.035 | Февраль-Март | 2856
| Итого |  |  |  | 3278
17 | Набережная, 84
| установка досок объявлений | 10 м2 | 0.03 | Январь | 196
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.6 | Октябрь | 983
| устройство примыканий из оцинкованного железа (козырьки) | 100 м | 0.015 | Сентябрь | 226
| Итого |  |  |  | 1405
18 | Набережная, 84а
| ремонт шиферной кровли | 100 м2 | 0.02 | Июнь | 467
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.6 | Октябрь | 983
| установка досок объявлений | 10 м2 | 0.09 | Январь | 513
| ремонт системы водопровода | 100 м | 0.04 | Июль | 3813
| прочистка канализационной системы | 100 м | 1.05 | Январь-Май | 8387
| ремонт групповых щитков без ремонта автоматов | 100 шт | 0.01 | Июль | 131
| Итого |  |  |  | 14294
19 | Набережная, 86
| установка досок объявлений | 10 м2 | 0.06 | Январь | 363
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.6 | Октябрь | 984
| устройство примыканий из оцинкованного железа (козырьки) | 100 м | 0.04 | Сентябрь | 601
| изготовление и установка песочницы | 100 м2 | 0.05 | Июнь | 2483
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.93 | Апрель-Июнь | 7954
| Итого |  |  |  | 12385
20 | 81 МСБ, 15
| ремонт отмостки | 100 м2 | 0.15 | Май | 7951
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.08 | Май-Июль | 3383
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 2.5 | Апрель-Октябрь | 3886
| изготовление и установка песочницы | 100 м2 | 0.05 | Июнь | 2483
| ремонт групповых щитков без ремонта автоматов | 100 шт | 0.01 | Ноябрь | 136
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 17839
21 | Мира, 1
| ремонт шиферной кровли | 100 м2 | 0.02 | Апрель | 467
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 1 | Октябрь | 1640
| установка дверных блоков | 100 м2 | 0.02 | Апрель | 5167
| Итого |  |  |  | 7274
22 | Мира, 7
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Май | 636
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 636
23 | Мира, 8
| ремонт деревянных столов, лавочек | 100 м2 | 0.02 | Июль | 1500
| обрамление фронтонов оцинкованным железом | 100 м | 0.1 | Октябрь | 4532
| смена пакетных выключателей | 100 шт | 0.01 | Июль | 255
| Итого |  |  |  | 6287
24 | Мира, 9
| установка дверных блоков | шт | 1 | Май | 6363
| установка бельевых веревок | 100 ям | 0.02 | Октябрь | 5739
| ремонт деревянных коробок | 10 коробок | 0.1 | Июнь | 2882
| Итого |  |  |  | 14984
25 | Мира, 10
| установка стоек под бельевые веревки | 1 м | 8.5 | Июль | 2775
| установка бельевых веревок из оцинкованной проволоки | 100 м | 0.48 | Август | 2925
| ремонт системы отопления | 100 м | 0.18 | Ноябрь | 15262
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 20962
26 | Мира, 11
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.5 | Май | 4809
| Итого |  |  |  | 4809
27 | Мира, 12
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.02 | Май | 1260
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.05 | Сентябрь | 9613
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.6 | Ноябрь | 983
| изготовление и установка дверного блока | 100 м2 | 0.028 | Сентябрь | 6006
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Апрель
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Апрель
| Итого |  |  |  | 17862
28 | Мира, 12 ""а""
| ремонт групповых щитков со сменой автоматов | 100 шт | 0.01 | Май | 517
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Апрель
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Апрель
| Итого |  |  |  | 517
29 | Мира, 13
| ремонт деревянных столов, лавочек | 100 м2 | 0.05 | Июль | 2822
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.6 | Ноябрь | 983
| ремонт шиферной кровли | 100 м2 | 0.02 | Август | 483
| установка досок объявлений | 10 м2 | 0.06 | Август | 338
| смена пакетных выключателей | 100 шт | 0.02 | Сентябрь | 525
| Итого |  |  |  | 5151
30 | Мира, 13 ""а""
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.42 | Январь-Июнь | 3556
| ремонт системы водопровода | 100 м | 0.04 | Апрель | 2363
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.01 | Апрель | 805
| установка дверных блоков | 100 м2 | 0.03 | Ноябрь | 7713
| установка досок объявлений | 10 м2 | 0.08 | Август | 449
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.6 | Ноябрь | 983
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.11 | Май-Декабрь | 5033
| ремонт групповых щитков без ремонта автоматов | 100 шт | 0.01 | Август | 131
| установка автоматов | шт | 2 | Август | 1045
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 22078
31 | Мира, 13 ""б""
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.2 | Январь | 1605
| установка досок объявлений | 10 м2 | 0.08 | Август | 449
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.6 | Ноябрь | 983
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.15 | Сентябрь | 14501
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 17538
32 | Мира, 14
| установка досок объявлений | 10 м2 | 0.04 | Август | 226
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.6 | Ноябрь | 984
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 1210
33 | Мира, 15
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Октябрь | 658
| Итого |  |  |  | 658
34 | Мира, 16
| ремонт деревянных столов, лавочек | 100 м2 | 0.01 | Июль | 829
| установка досок объявлений | 10 м2 | 0.04 | Август | 226
| ремонт системы водопровода | 100 м | 0.02 | Март | 2192
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.27 | Январь-Февраль | 2923
| Итого |  |  |  | 6170
35 | Мира, 19
| ремонт шиферной кровли | 100 м2 | 0.025 | Август | 597
| установка дверных блоков | 100 м2 | 0.02 | Март | 18981
| смена запорной арматуры водопровода | 1 шт | 1 | Ноябрь | 588
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 20166
36 | Мира, 21
| изготовление и установка лавочки | шт | 1 | Июнь | 3429
| смена пакетных выключателей | 100 шт | 0.01 | Декабрь | 258
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.42 | Июль | 714
| Итого |  |  |  | 4401
37 | Мира, 22
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.07 | Январь | 752
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.42 | Июль | 714
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 1466
38 | Мира, 23
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.42 | Июль | 714
| замена стекла | 100 м2 | 0.01 | Ноябрь | 603
| установка дверных блоков | 100 м2 | 0.02 | Март | 18981
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 20298
39 | Мира, 24
| замена стекла | 100 м2 | 0.01 | Ноябрь | 603
| ремонт шиферной кровли | 100 м2 | 0.013 | Декабрь | 290
| ремонт системы водопровода | 100 м | 0.015 | Март | 2802
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 3695
40 | Мира, 25
| ремонт шиферной кровли | 100 м2 | 0.02 | Июнь | 467
| установка оконных блоков | 100 м2 | 0.01 | Октябрь | 4912
| ремонт деревянных песочниц | 100 м2 | 0.02 | Июнь | 1003
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.42 | Июль | 714
| смена запорной арматуры отопления | шт | 3 | Октябрь | 1866
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.02 | Январь | 1232
| Итого |  |  |  | 10194
41 | Мира, 26
| утепление трубопровода | 100 м3 | 0.002 | Май | 2962
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 2962
42 | Мира, 27
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.42 | Июль | 714
| Итого |  |  |  | 714
43 | Мира, 28
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.42 | Июль | 714
| Итого |  |  |  | 714
44 | Мира, 29
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 0.48 | Июль | 711
| Итого |  |  |  | 711
45 | Мира, 30
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 0
46 | Матвеева, 2
| перенавеска водосточных труб | 100 м | 0.12 | Февраль | 701
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 1.7 | Февраль | 2479
| ремонт запорной арматуры водопровода | шт | 13 | Январь | 11041
| ремонт запорной арматуры отопления | шт | 41 | Июль | 25319
| установка автоматов | шт | 26 | Январь-Февраль | 15911
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.03 | Март-Октябрь | 1918
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 57369
47 | Матвеева, 4
| ремонт подъездов | шт | 3 | Апрель | 64384
| перенавеска водосточных труб | 100 м | 0.16 | Февраль | 926
| устройство примыканий отмостки к цоколю | 100 м2 | 0.03 | Май | 9100
| ремонт приямков, цоколя, козырьков | 100 м2 | 0.12 | Сентябрь | 15138
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 1.7 | Февраль | 2479
| ремонт запорной арматуры водопровода | шт | 14 | Январь | 12735
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.103 | Март | 8257
| установка датчиков движения | 100 шт | 0.02 | Сентябрь | 2160
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.02 | Сентябрь | 1322
| ремонт групповых щитков без ремоннта автоматов | 100 шт | 0.02 | Апрель | 250
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 116751
48 | Матвеева, 6
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 1.8 | Февраль | 2479
| смена обделок из оцинкованой стали(примыканий) | 100 м | 0.06 | Февраль | 872
| окраска столов, лавочек, детских атракционов | 100 м2 | 0.12 | Апрель | 2009
| устройство примыканий из оцинкованного железа | 100 м | 0.04 | Июнь | 764
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.46 | Май | 3144
| ремонт запорной арматуры отопления | шт | 38 | Сентябрь | 20358
| установка автоматов | шт | 13 | Февраль-Декабрь | 11100
| установка датчиков движения | 100 шт | 0.06 | Февраль-Ноябрь | 7018
| установка щитков | шт | 6 | Март-Декабрь | 9261
| установка счетчиков | шт | 16 | Март-Декабрь | 18560
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.03 | Ноябрь | 1984
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Апрель
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Апрель
| Итого |  |  |  | 77549
49 | Матвеева, 6/1
| укладка плитки | 100 м2 | 0.37 | Апрель-Май | 28266
| устройство плинтусов | 100 м | 0.425 | Июнь-Июль | 7431
| окраска пола маслянной краской | 100 м2 | 0.2 | Август | 2393
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.1 | Февраль-Сентябрь | 4249
| ремонт системы водопровода | 100 м | 0.043 | Август | 1826
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.055 | Август | 4790
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июнь
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 48955
50 | Матвеева, 6/2
| изготовление и установка металлических поручней | 1 м2 | 3 | Апрель | 4496
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.18 | Июнь | 1158
| ремонт системы отопления | 100 м | 0.462 | Март-Ноябрь | 30174
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.118 | Июль-Ноябрь | 9657
| утепление трубопровода | 100 м3 | 0.03 | Апрель | 8005
| монтаж кабеля | 100 м | 0.06 | Март | 996
| ремонт групповых щитков без ремонта автоматов | 100 шт | 0.03 | Апрель-Декабрь | 1021
| установка автоматов | шт | 1 | Июль | 387
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.06 | Июль | 3699
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 59593
51 | Матвеева, 8
| ремонт подъездов | шт | 3 | Февраль | 65663
| окраска столов, лавочек, детских атракционов | 100 м2 | 0.175 | Апрель | 2928
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.05 | Июнь | 2190
| устройство металлического поручня | 1 м2 | 1.5 | Сентябрь | 2851
| ремонт приямков, цоколя, козырьков | 100 м2 | 0.12 | Сентябрь | 16021
| устройство примыканий отмостки к цоколю | 100 м2 | 0.1 | Октябрь | 11805
| укладка плитки | 100 м2 | 0.36 | Июнь-Июль | 28190
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.4 | Апрель | 2549
| смена пакетных выключателей | 100 шт | 0.02 | Февраль | 507
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июнь
| Итого |  |  |  | 132704
52 | Матвеева, 10
| ремонт подъездов | шт | 3 | Февраль | 63873
| окраска столов, лавочек, детских атракционов | 100 м2 | 0.175 | Апрель | 2928
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.04 | Январь | 1713
| ремонт приямков, цоколя, козырьков | 100 м2 | 0.1 | Сентябрь | 18826
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.65 | Май-Июнь | 4747
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.05 | Август | 3798
| установка автоматов | шт | 1 | Март | 820
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Март | 679
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 97384
53 | Матвеева ,12
| окраска столов, лавочек, детских атракционов | 100 м2 | 0.25 | Апрель | 4184
| ремонт системы водопровода | 100 м | 0.03 | Ноябрь | 1591
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.42 | Январь-Апрель | 3407
| установка автоматов | шт | 3 | Март | 2357
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.02 | Февраль-Апрель | 1272
| ремонт групповых щитков без ремонта автоматов | 100 шт | 0.01 | Март | 87
| ремонт силового предохранительного шкафа | 100 шт | 0.02 | Июль-Ноябрь | 1212
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 14110
54 | Матвеева, 14
| установка дверных блоков | шт | 3 | Май | 41531
| ремонт штукатурки откосов | 100 м2 | 0.08 | Октябрь | 13153
| обрамление балконной плиты угловой сталью | 1 т | 0.05 | Апрель | 1972
| ремонт системы водопровода | 100 м | 0.047 | Март | 3178
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.038 | Март | 2653
| смена пакетных выключателей | 100 шт | 0.01 | Июль | 255
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 62742
55 | Матвеева, 18
| окраска столов, лавочек, детских атракционов | 100 м2 | 0.12 | Апрель | 2009
| ремонт шиферной кровли | 100 м2 | 0.05 | Апрель | 1152
| ремонт штукатурки откосов | 100 м2 | 0.02 | Октябрь | 2724
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.2 | Июнь | 2190
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 8075
56 | Московская, 1
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.07 | Июнь-Июль | 2946
| установка металлических дверных блоков | шт | 3 | Декабрь | 48043
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.3 | Январь-Февраль | 2456
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.06 | Январь | 4644
| ремонт групповых щитков без ремонта автоматов | 100 шт | 0.01 | Июнь | 131
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Февраль | 636
| Итого |  |  |  | 58856
57 | Московская, 3
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.09 | Июнь-Июль | 3741
| ремонт дверных откосов | 100 м2 | 0.03 | Сентябрь | 3024
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.157 | Сентябрь | 13066
| ремонт запорной арматуры водопровода | шт | 5 | Сентябрь | 4032
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.1 | Январь | 814
| установка автоматов | шт | 2 | Июнь | 1144
| ремонт силового предохранительного шкафа | 100 шт | 0.01 | Апрель | 595
| Итого |  |  |  | 26416
58 | Московская, 5
| ремонт штукатурки откосов | 100 м2 | 0.02 | Октябрь | 993
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.18 | Апрель-Октябрь | 7597
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.02 | Январь-Апрель | 1258
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.08 | Январь | 860
| утепление трубопровода | 100 м3 | 0.04 | Июнь | 11168
| ремонт системы отопления | 100 м | 0.9605 | Апрель-Май | 76502
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.209 | Апрель | 18867
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 117245
59 | Московская, 9
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.7 | Май-Ноябрь | 29101
| ремонт металлических контейреров | 1 м2 | 1.33 | Март | 1914
| ремонт системы отопления | 100 м | 0.36 | Июль-Ноябрь | 31665
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.29 | Апрель | 2155
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Март | 636
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 65471
60 | Московская, 9/1
| ремонт подъездов | шт | 1 | Март | 48804
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.11 | Январь-Март | 4760
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.095 | Июнь | 8784
| ремонт системы водопровода | 100 м | 0.028 | Июнь | 2436
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Январь | 622
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 65406
61 | Московская, 9/2
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.19 | Июнь-Июль | 8163
| ремонт системы отопления | 100 м | 0.378 | Июнь | 44505
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 52668
62 | Московская, 11
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.27 | Май-Июль | 11222
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.14 | Январь | 1500
| установка автоматов | шт | 35 | Август-Сентябрь | 23470
| ремонт групповых щитков без ремонта автоматов | 100 шт | 0.02 | Июнь | 250
| Итого |  |  |  | 36442
63 | Московская,15
| установка дверного полотка | 100 полотен | 0.01 | Январь | 4372
| заделка отверстий кирпичом на фасаде здания | 100 отверстий | 0.2 | Июнь | 1677
| монтаж кабеля | 100 м | 0.54 | Октябрь | 13314
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.05 | Январь-Октябрь | 3184
| Итого |  |  |  | 22547
64 | Московская,19
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 2.78 | Январь-Декабрь | 195164
| устройство примыканий отмостки к цоколю | 100 м2 | 0.1 | Сентябрь | 11805
| ремонт металлических контейреров | 1 м2 | 1.33 | Март | 1914
| ремонт системы отопления | 100 м | 0.15 | Ноябрь | 12088
| ремонт групповых щитков без ремонта автоматов | 100 шт | 0.01 | Август | 193
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 221164
65 | Московская, 21
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.03 | Июль | 1193
| устройство примыканий отмостки к цоколю | 100 м2 | 0.12 | Сентябрь-Октябрь | 15925
| ремонт металлических контейреров | 1 м2 | 1.34 | Март | 1913
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.14 | Апрель | 986
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Май | 636
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 20653
66 | Подтелковская 79
| установка оконных блоков | 100 м2 | 0.23 | Декабрь | 211512
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.09 | Январь-Август | 3792
| устройство примыканий отмостки к цоколю | 100 м2 | 0.05 | Ноябрь | 3593
| замена сидений на детских атракционах | 100 м2 | 0.02 | Июль | 3837
| прочистка канализационной системы | 100 м | 1.34 | Январь-Июнь | 10943
| ремонт запорной арматуры водопровода | шт | 5 | Май | 5526
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.02 | Июль | 1645
| ремонт силового предохранительного шкафа | 100 шт | 0.01 | Март | 595
| ремонт групповых щитков без ремонта автоматов | 100 шт | 0.01 | Май | 131
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 241574
67 | Подтелковская, 113
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.15 | Июнь-Декабрь | 6990
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 2.66 | Август-Декабрь | 4471
| прочистка канализационной системы | 100 м | 1.74 | Январь-Июнь | 14033
| смена запорной арматуры водопровода | 1 шт | 1 | Ноябрь | 588
| ремонт системы водопровода | 100 м | 0.01 | Март | 481
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.05 | Март | 4703
| смена карнизных свесов из оцинкованного железа | 100 м | 0.05 | Март | 1976
| установка автоматов | шт | 1 | Июнь | 387
| ремонт групповых щитков без ремонта автоматов | 100 шт | 0.02 | Апрель-Июль | 262
| установка светильников | 100 шт | 0.01 | Октябрь | 477
| установка датчиков движения | 100 шт | 0.01 | Октябрь | 1145
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.04 | Январь-Август | 2525
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 38038
68 | Подтелковская, 206
| ремонт подъездов | шт | 2 | Август | 42577
| установка автоматов | шт | 1 | Май | 454
| установка выключателей | шт | 2 | Август | 351
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.02 | Июль-Август | 1294
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 44676
69 | Подтелковская, 208
| ремонт системы водопровода | 100 м | 0.04 | Май | 3172
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 3172
70 | Подтелковская, 219
| ремонт деревянной крышки под бассейн | 100 м2 | 0.02 | Июль | 2549
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.076 | Сентябрь | 6326
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 8875
71 | Подтелковская, 221
| ремонт шиферной кровли | 100 м2 | 0.03 | Апрель | 696
| ремонт штукатурки стен, потолков, побелка | 100 м2 | 0.65 | Ноябрь | 5887
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.44 | Апрель | 3595
| ремонт системы водопровода | 100 м | 0.075 | Апрель | 6954
| ремонт системы отопления | 100 м | 0.035 | Ноябрь | 4183
| ремонт запорной арматуры отопления | шт | 1 | Февраль | 683
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 21998
72 | Думенко, 130
| ремонт порогов из бетона | 100 м2 | 0.09 | Май-Сентябрь | 10876
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 2.68 | Август-Декабрь | 4468
| изготовление деревянных лавочек | шт | 3 | Июль | 11468
| окраска столов, лавочек | 100 м2 | 0.2 | Август | 3462
| устройство примыканий отмостки к цоколю | 100 м2 | 0.02 | Декабрь | 1535
| обрамление фронтонов оцинкованным железом | 100 м | 0.065 | Октябрь-Декабрь | 2242
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.05 | Январь | 2141
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.32 | Январь | 2230
| ремоет системы отопления | 100 м | 0.185 | Март-Сентябрь | 24766
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.128 | Март-Октябрь | 12041
| ремонт запорной арматуры водопровода | шт | 6 | Февраль-Ноябрь | 7522
| ремонт запорной арматуры отопления | шт | 8 | Сентябрь | 4459
| утепление трубопроводов | 100 м3 | 0.04 | Сентябрь | 11199
| смена патронов | 100 шт | 0.01 | Сентябрь | 71
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.05 | Январь-Октябрь | 3184
| ремонт груповых щитков со сменой автоматов | 100 шт | 0.01 | Декабрь | 614
| ремонт групповых щитков без ремонта автоматов | 100 шт | 0.03 | Май-Декабрь | 418
| ремонт силового предохранительного шкафа | 100 шт | 0.01 | Июль | 595
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 103291
73 | Первомайская, 69 ""а""
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.03 | Август | 2199
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Июль
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 2199
74 | Кирпичный, 54
| окраска цоколя | 100 м2 | 0.1 | Июль | 1023
| устройство пола из бетона | 100 м2 | 0.03 | Август | 1132
| устройство примыканий из оцинкованного железа (примыканий) | 100 м | 0.04 | Сентябрь | 601
| прочистка канализационной системы | 100 м | 2.25 | Январь-Июнь | 17332
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.03 | Август | 2429
| ремонт рубильника | 100 шт | 0.01 | Август | 617
| ревизия запорно-регулирующей арматуры |  |  | Май
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Май
| Итого |  |  |  | 23134
75 | Пр.50 лет Октября 74а
| ремонт подъездов | шт | 2 | Июль | 44593
| ремонт цоколя | 100 м2 | 0.07 | Июль | 3749
| окраска столов, лавочек, детских атракционов | 100 м2 | 0.2 | Апрель | 3343
| установка окон | 100 м2 | 0.02 | Июль | 1007
| установка дверных блоков | 100 м2 | 0.025 | Июль | 4821
| изготовление и установка деревянного грибка | 100 м2 | 0.03 | Май | 2455
| Итого |  |  |  | 59968
76 | пер.Красный, 23а
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.36 | Июнь | 2308
| Итого |  |  |  | 2308
77 | пер.Красный, 59
| установка оконных блоков | 100 м2 | 0.015 | Октябрь | 7514
| замена стекла | 100 м2 | 0.02 | Август | 981
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.32 | Январь-Октябрь | 13583
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 2.66 | Август-Декабрь | 4467
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.54 | Апрель | 4691
| ремонт системы водопровода | 100 м | 0.08 | Июнь | 4513
| ремонт системы канализации | 100 м | 0.06 | Июнь-Сентябрь | 4203
| ремонт запорной арматуры водопровода | шт | 4 | Февраль-Ноябрь | 2726
| ремонт запорной арматуры отопления | шт | 57 | Август-Ноябрь | 39289
| утепление трубопроводов | 100 м3 | 0.006 | Сентябрь | 1702
| ремонт рубильника | шт | 1 | Май | 1891
| ремонт групповых щитков со сменой автоматов | 100 шт | 0.01 | Май | 347
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Апрель | 636
| промывка и опресовка внутридомовых систем отопления |  |  | Июль
| Итого |  |  |  | 86543
78 | Красный, 73а
| ремонт подъездов | шт | 1 | Июль | 26887
| установка окон | 100 м2 | 0.02 | Июль | 2372
| замена стекла | 100 м2 | 0.015 | Август | 730
| смена оконных приборов | 100 шт | 0.21 | Август | 3787
| установка дверных блоков | 100 м2 | 0.01 | Январь | 9108
| установка автоматов | шт | 15 | Февраль-Март | 9380
| ремонт групповых щитков со сменой автоматов | 100 шт | 0.01 | Август | 536
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Февраль | 636
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.16 | Февраль | 1349
| Итого |  |  |  | 54785
79 | Горького, 1
| установка дверных блоков | 100 м2 | 0.03 | Ноябрь | 7713
| изготовление песочницы | шт | 1 | Июнь | 2657
| изготовление стол с лавочками | шт | 1 | Июнь | 11424
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 1 | Октябрь | 1638
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.08 | Июль-Октябрь | 3252
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Май | 636
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.23 | Апрель | 1503
| Итого |  |  |  | 28823
80 | Горького, 3
| установка дверных блоков | 100 м2 | 0.051 | Апрель | 12638
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.14 | Март-Октябрь | 5829
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 1 | Октябрь | 1638
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Март | 636
| Итого |  |  |  | 20741
81 | Горького, 5
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.41 | Март-Сентябрь | 17785
| установка дверных блоков | шт | 1 | Май | 4249
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 1 | Октябрь | 1640
| обрамление балкона угловой сталью | 1 т | 0.05 | Июнь | 1972
| Итого |  |  |  | 25646
82 | Промышленное шоссе, 1в
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.08 | Апрель | 3511
| ремонт шиферной кровли | 100 м2 | 0.05 | Май | 1152
| ремонт оконных откосов | 100 м2 | 0.04 | Сентябрь | 2484
| ремонт металлических контейнеров | 1 м2 | 2.5 | Октябрь | 4145
| прочистка канализационной системы | 100 м | 0.46 | Январь-Февраль | 3799
| Итого |  |  |  | 15091
83 | Чкалова, 21
| изготовление крышки на сливную яму | 100 м2 | 0.015 | Июнь | 811
| Итого |  |  |  | 811
84 | Чкалова, 23
| установка дверных блоков | шт | 1 | Май | 7506
| ремонт мягкой кровли | 100 м2 | 0.2 | Ноябрь | 8242
| смена светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.01 | Январь | 616
| установка автоматов | шт | 1 | Январь | 468
| Итого |  |  |  | 16832
ВСЕГО по МУП «ЖЭУ» |  |  |  |  | 3448675
| Ведущий инженер: |  | Г. А. Ляшева
| Мастер: |  | Г. Н. Шевченко
| Начальник стройт.цеха: |  | А. В. Лапченков